## Geral
Release 1 - Sprint 1
Objetivo | Desenvolver o módulo Usuário
Duração | 2 semanas
Data de início | 2017-09-04
Data de encerramento | 2017-09-18
Data de revisão | 2017-09-18
Definição de pronto | Módulo implementado
Local/hora das reuniões diárias | Casa do Sergio às 9h
Scrum Master | Ivonei
Especialista no domínio ou dono do produto | Victor Francisco Araya Santander
Integrantes da equipe | Marcelo e Sergio

## Escopo
Backlog do escopo
Domínio | Features principais | Prioridade | Estimativa
Usuário | Cadastrar usuário | Alta | 4
| Consultar usuário | Média | 4
| Atualizar usuário | Alta | 4
| Excluir usuário | Média | 4
| Fazer login | Alta | 8
| Fazer logout | Alta | 1

## Tarefas
Item de backlog | Tarefas | Proprietário | Status | Data | Observação
Cadastrar usuário | Estudar HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP e Bootstrap | Todos | Parcialmente feita | 2017-09-17
| Documentar o sistema | Todos | Feita | 2017-09-14
| Modelar banco de dados | Todos | Eliminada | 2017-09-17
| Prototipar tela | Todos | Eliminada | 2017-09-17
| Implementar o item | Todos | Eliminada | 2017-09-17
| Testar o item | Todos | Eliminada | 2017-09-17
Consultar usuário | Prototipar tela | Todos | Eliminada | 2017-09-17
| Implementar o item | Todos | Eliminada | 2017-09-17
| Testar o item | Todos | Eliminada | 2017-09-17
Atualizar usuário | Prototipar tela | Todos | Eliminada | 2017-09-17
| Implementar o item | Todos | Eliminada | 2017-09-17
| Testar o item | Todos | Eliminada | 2017-09-17
Excluir usuário | Prototipar tela | Todos | Eliminada | 2017-09-17
| Implementar o item | Todos | Eliminada | 2017-09-17
| Testar o item | Todos | Eliminada | 2017-09-17
Fazer login | Prototipar tela | Todos | Feita | 2017-09-17
| Implementar o item | Todos | Eliminada | 2017-09-17
| Testar o item | Todos | Eliminada | 2017-09-17
Fazer logout | Prototipar tela | Todos | Eliminada | 2017-09-17
| Implementar o item | Todos | Eliminada | 2017-09-17
| Testar o item | Todos | Eliminada | 2017-09-17

## Progresso
Sprint 1
Data | Estimadas | A fazer | Feitas | Criadas | Eliminadas
2017-09-04 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0
2017-09-14 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0
2017-09-17 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0
2017-09-18 | 21 | 0 | 2 | 0 | 19