## Geral
Release 6 - Sprint 6
Objetivo | Implementar o CRUD de projetos
Duração | 1 semana
Data de início | 2017-11-20
Data de encerramento | 2017-11-27
Data de revisão | 2017-11-27
Definição de pronto | CRUD implementado
Local/hora das reuniões diárias | Casa do Marcelo às 14h
Scrum Master | Ivonei
Especialista no domínio ou dono do produto | Victor Francisco Araya Santander
Integrantes da equipe | Marcelo e Sergio

## Escopo
Backlog do escopo
Domínio | Features principais | Prioridade | Estimativa
Projeto | Cadastrar projeto | Alta | 4
| Consultar projeto | Alta | 2
| Atualizar projeto | Alta | 2
| Excluir projeto | Média | 2

## Tarefas
Item de backlog | Tarefas | Proprietário | Status | Data | Observação
Cadastrar projeto | Estudar HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP, Bootstrap e PHPUnit | Todos | Parcialmente feita | 2017-11-25
| Estudar engenharia de requisitos | Todos | Feita | 2017-11-25
| Testar itens anteriores | Todos | Parcialmente feita | 2017-11-25
| Modelar banco de dados | Todos | Eliminada | 2017-11-25
| Prototipar tela | Todos | Eliminada | 2017-11-25
| Implementar o item | Todos | Eliminada | 2017-11-25
| Testar o item | Todos | Eliminada | 2017-11-25
Consultar projeto | Prototipar tela | Todos | Eliminada | 2017-11-25
| Implementar o item | Todos | Eliminada | 2017-11-25
| Testar o item | Todos | Eliminada | 2017-11-25
Atualizar projeto | Prototipar tela | Todos | Eliminada | 2017-11-25
| Implementar o item | Todos | Eliminada | 2017-11-25
| Testar o item | Todos | Eliminada | 2017-11-25
Excluir projeto | Prototipar tela | Todos | Eliminada | 2017-11-25
| Implementar o item | Todos | Eliminada | 2017-11-25
| Testar o item | Todos | Eliminada | 2017-11-25

## Progresso
Sprint 6
Data | Estimadas | A fazer | Feitas | Criadas | Eliminadas
2017-11-20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0
2017-11-25 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0
2017-11-27 | 16 | 0 | 1 | 0 | 15