## Geral
Release 2 - Sprint 2
Objetivo | Desenvolver o módulo Usuário
Duração | 2 semanas
Data de início | 2017-09-18
Data de encerramento | 2017-10-02
Data de revisão | 2017-10-02
Definição de pronto | Módulo implementado
Local/hora das reuniões diárias | Casa do Sergio às 16h
Scrum Master | Ivonei
Especialista no domínio ou dono do produto | Victor Francisco Araya Santander
Integrantes da equipe | Marcelo e Sergio

## Escopo
Backlog do escopo
Domínio | Features principais | Prioridade | Estimativa
Usuário | Cadastrar usuário | Alta | 4
| Consultar usuário | Média | 4
| Atualizar usuário | Alta | 4
| Excluir usuário | Média | 4
| Fazer login | Alta | 8
| Fazer logout | Alta | 1

## Tarefas
Item de backlog | Tarefas | Proprietário | Status | Data | Observação
Cadastrar usuário | Estudar HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP e Bootstrap | Todos | Parcialmente feita | 2017-10-01
| Modelar banco de dados | Todos | Feita | 2017-09-24
| Prototipar tela | Todos | Feita | 2017-09-19
| Implementar o item | Todos | Feita | 2017-10-01
| Testar o item | Todos | Eliminada | 2017-10-01
Consultar usuário | Prototipar tela | Todos | Parcialmente feita | 2017-10-01
| Implementar o item | Todos | Parcialmente feita | 2017-10-01
| Testar o item | Todos | Eliminada | 2017-10-01
Atualizar usuário | Prototipar tela | Todos | Eliminada | 2017-10-01
| Implementar o item | Todos | Eliminada | 2017-10-01
| Testar o item | Todos | Eliminada | 2017-10-01
Excluir usuário | Prototipar tela | Todos | Eliminada | 2017-10-01
| Implementar o item | Todos | Eliminada | 2017-10-01
| Testar o item | Todos | Eliminada | 2017-10-01
Fazer login | Implementar o item | Todos | Feita | 2017-10-01
| Testar o item | Todos | Eliminada | 2017-10-01
Fazer logout | Prototipar tela | Todos | Feita | 2017-10-01
| Implementar o item | Todos | Feita | 2017-10-01
| Testar o item | Todos | Feita | 2017-10-01

## Progresso
Sprint 2
Data | Estimadas | A fazer | Feitas | Criadas | Eliminadas
2017-09-18 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0
2017-09-19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0
2017-09-24 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0
2017-10-01 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0
2017-10-02 | 19 | 0 | 7 | 0 | 12