## Geral
Release 3 - Sprint 3
Objetivo | Terminar o módulo Usuário
Duração | 2 semanas
Data de início | 2017-10-02
Data de encerramento | 2017-10-16
Data de revisão | 2017-10-16
Definição de pronto | Módulo implementado
Local/hora das reuniões diárias | Casa do Sergio às 9h
Scrum Master | Ivonei
Especialista no domínio ou dono do produto | Victor Francisco Araya Santander
Integrantes da equipe | Marcelo e Sergio

## Escopo
Backlog do escopo
Domínio | Features principais | Prioridade | Estimativa
Usuário | Cadastrar usuário | Alta | 4
| Consultar usuário | Média | 4
| Atualizar usuário | Alta | 4
| Excluir usuário | Média | 4
| Fazer login | Alta | 8

## Tarefas
Item de backlog | Tarefas | Proprietário | Status | Data | Observação
Cadastrar usuário | Estudar HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP e Bootstrap | Todos | Parcialmente feita | 2017-10-15
| Testar o item | Todos | Parcialmente feita | 2017-10-15
Consultar usuário | Prototipar tela | Todos | Feita | 2017-10-15
| Implementar o item | Todos | Feita | 2017-10-15
| Testar o item | Todos | Feita | 2017-10-15
Atualizar usuário | Prototipar tela | Todos | Feita | 2017-10-12
| Implementar o item | Todos | Feita | 2017-10-12
| Testar o item | Todos | Parcialmente feita | 2017-10-15
Excluir usuário | Prototipar tela | Todos | Feita | 2017-10-14
| Implementar o item | Todos | Feita | 2017-10-14
| Testar o item | Todos | Feita | 2017-10-14
Fazer login | Testar o item | Todos | Feita | 2017-10-15

## Progresso
Sprint 3
Data | Estimadas | A fazer | Feitas | Criadas | Eliminadas
2017-10-02 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
2017-10-04 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
2017-10-12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
2017-10-14 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0
2017-10-15 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0
2017-10-16 | 12 | 0 | 9 | 0 | 3