## Geral
Release 4 - Sprint 4
Objetivo | Implementar o CRUD de projetos
Duração | 2 semanas
Data de início | 2017-10-16
Data de encerramento | 2017-10-30
Data de revisão | 2017-10-30
Definição de pronto | CRUD implementado
Local/hora das reuniões diárias | Casa do Sergio às 10h
Scrum Master | Ivonei
Especialista no domínio ou dono do produto | Victor Francisco Araya Santander
Integrantes da equipe | Marcelo e Sergio

## Escopo
Backlog do escopo
Domínio | Features principais | Prioridade | Estimativa
Projeto | Cadastrar projeto | Alta | 4
| Consultar projeto | Alta | 2
| Atualizar projeto | Alta | 2
| Excluir projeto | Média | 2

## Tarefas
Item de backlog | Tarefas | Proprietário | Status | Data | Observação
Cadastrar projeto | Estudar HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP e Bootstrap | Todos | Eliminada | 2017-10-29
| Estudar engenharia de requisitos | Todos | Parcialmente feita | 2017-10-29
| Modelar banco de dados | Todos | Eliminada | 2017-10-29
| Prototipar tela | Todos | Eliminada | 2017-10-29
| Implementar o item | Todos | Eliminada | 2017-10-29
| Testar o item | Todos | Eliminada | 2017-10-29
Consultar projeto | Prototipar tela | Todos | Eliminada | 2017-10-29
| Implementar o item | Todos | Eliminada | 2017-10-29
| Testar o item | Todos | Eliminada | 2017-10-29
Atualizar projeto | Prototipar tela | Todos | Eliminada | 2017-10-29
| Implementar o item | Todos | Eliminada | 2017-10-29
| Testar o item | Todos | Eliminada | 2017-10-29
Excluir projeto | Prototipar tela | Todos | Eliminada | 2017-10-29
| Implementar o item | Todos | Eliminada | 2017-10-29
| Testar o item | Todos | Eliminada | 2017-10-29

## Progresso
Sprint 4
Data | Estimadas | A fazer | Feitas | Criadas | Eliminadas
2017-10-16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0
2017-10-29 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0
2017-10-30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15