## Geral
Release 7 - Sprint 7
Objetivo | Implementar o CRUD de projetos, requisitos e colaboradores
Duração | 2 semanas
Data de início | 2017-11-27
Data de encerramento | 2017-12-11
Data de revisão | 2017-12-11
Definição de pronto | CRUD implementado
Local/hora das reuniões diárias | Casa do Marcelo às 14h
Scrum Master | Ivonei
Especialista no domínio ou dono do produto | Victor Francisco Araya Santander
Integrantes da equipe | Marcelo e Sergio

## Escopo
Backlog do escopo
Domínio | Features principais | Prioridade | Estimativa
Projeto | Cadastrar projeto | Alta | 4
| Consultar projeto | Alta | 2
| Atualizar projeto | Alta | 2
| Excluir projeto | Média | 2
Requisito | Cadastrar requisito | Alta
| Consultar requisito | Alta
| Atualizar requisito | Alta
| Excluir requisito | Média
| Rastrear requisito | Baixa
Colaborador | Adicionar colaborador | Alta
| Consultar colaborador | Média
| Redefinir permissões | Média
| Remover colaborador | Média

## Tarefas
Item de backlog | Tarefas | Proprietário | Status | Data | Observação
Cadastrar projeto | Estudar HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP, Bootstrap e PHPUnit | Todos | A fazer
| Documentar o sistema | Todos | A fazer
| Testar itens anteriores | Todos | A fazer
| Modelar banco de dados | Todos | A fazer
| Prototipar tela | Todos | A fazer
| Implementar o item | Todos | A fazer
| Testar o item | Todos | A fazer
Consultar projeto | Prototipar tela | Todos | A fazer
| Implementar o item | Todos | A fazer
| Testar o item | Todos | A fazer
Atualizar projeto | Prototipar tela | Todos | A fazer
| Implementar o item | Todos | A fazer
| Testar o item | Todos | A fazer
Excluir projeto | Prototipar tela | Todos | A fazer
| Implementar o item | Todos | A fazer
| Testar o item | Todos | A fazer
Cadastrar requisito | Modelar banco de dados | Todos | A fazer
| Prototipar tela | Todos | A fazer
| Implementar o item | Todos | A fazer
| Testar o item | Todos | A fazer
Consultar requisito | Prototipar tela | Todos | A fazer
| Implementar o item | Todos | A fazer
| Testar o item | Todos | A fazer
Atualizar requisito | Prototipar tela | Todos | A fazer
| Implementar o item | Todos | A fazer
| Testar o item | Todos | A fazer
Excluir requisito | Prototipar tela | Todos | A fazer
| Implementar o item | Todos | A fazer
| Testar o item | Todos | A fazer
Rastrear requisito | Prototipar tela | Todos | A fazer
| Implementar o item | Todos | A fazer
| Testar o item | Todos | A fazer
Adicionar colaborador | Modelar banco de dados | Todos | A fazer
| Prototipar tela | Todos | A fazer
| Implementar o item | Todos | A fazer
| Testar o item | Todos | A fazer
Consultar colaborador | Prototipar tela | Todos | A fazer
| Implementar o item | Todos | A fazer
| Testar o item | Todos | A fazer
Redefinir permissões | Prototipar tela | Todos | A fazer
| Implementar o item | Todos | A fazer
| Testar o item | Todos | A fazer
Remover colaborador | Prototipar tela | Todos | A fazer
| Implementar o item | Todos | A fazer
| Testar o item | Todos | A fazer

## Progresso
Sprint 7
Data | Estimadas | A fazer | Feitas | Criadas | Eliminadas
2017-11-27 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0
2017-11-27 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0
2017-11-27 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0