## Plan1
Backlog do escopo
Domínio | Features principais | Prioridade | Estimativa
Usuário | Cadastrar usuário | Alta | 4
| Consultar usuário | Média | 4
| Atualizar usuário | Alta | 4
| Excluir usuário | Média | 4
| Fazer login | Alta | 8
| Fazer logout | Alta | 1

## Planilha1
Release 1 - Sprint 1
Objetivo | Desenvolver o módulo Usuário
Duração | 2 semanas
Data de início | 2017-09-04
Data de encerramento | 2017-09-18
Data de revisão | 2017-09-18
Definição de pronto | Módulo implementado
Local/hora das reuniões diárias | Casa do Sergio às 9h
Scrum Master | Ivonei
Especialista no domínio ou dono do produto | Victor Francisco Araya Santander
Integrantes da equipe | Marcelo e Sergio
Item de backlog | Tarefas | Proprietário | Status | Observação
Cadastrar usuário | Estudar HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP e Bootstrap | Todos | A fazer
| Modelar banco de dados | Todos | A fazer
| Prototipar tela | Todos | A fazer
| Implementar o item | Todos | A fazer
| Testar o item | Todos | A fazer
Consultar usuário | Prototipar tela | Todos | A fazer
| Implementar o item | Todos | A fazer
| Testar o item | Todos | A fazer
Atualizar usuário | Prototipar tela | Todos | A fazer
| Implementar o item | Todos | A fazer
| Testar o item | Todos | A fazer
Excluir usuário | Prototipar tela | Todos | A fazer
| Implementar o item | Todos | A fazer
| Testar o item | Todos | A fazer
Fazer login | Prototipar tela | Todos | A fazer
| Implementar o item | Todos | A fazer
| Testar o item | Todos | A fazer
Fazer logout | Prototipar tela | Todos | A fazer
| Implementar o item | Todos | A fazer
| Testar o item | Todos | A fazer

## Planilha2
Sprint 1
Data | Estimadas | A fazer | Feitas | Criadas | Eliminadas
2017-09-04 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
2017-09-17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0