## backlogEscopo
Backlog do escopo
Domínio | Features principais | Prioridade | Estimativa
Educação | Financeiro.Similaridades&Variabilidades | Muito alta | 4
| Financeiro.Componentes | Muito alta | 4
| Financeiro.Títulos.Criação Títulos (implementação .net) | alta | 8
| Financeiro.Títulos.Criação Títulos (Delphi) | media | 2
| Financeiro.Contrato.Plano de Pagamento (.net) | baixa | 2
| Financeiro. | Muito alta | 8
| Financeiro. | Muito alta | 8
| Financeiro. | Muito alta | 8
| Financeiro. | Muito alta | 8
| Financeiro. | Muito alta | 8
| Financeiro. | Muito alta | 8
| Financeiro. | Muito alta | 8
| Central | Alta | 4
| Acervo (biblioteca) | Alta | 4
| Pedagógico | Alta | 8
| Prova | Alta | 4
| Acesso | Média | 2
| Estoque | Média | 4
| Compras | Média | 4
| Patrimônio | Baixa | 4
| Almoxarifado | Baixa | 4
| Protocolo (workflow) | Muito baixa | 4
| e-Cobs | Muito baixa | 4

## backlogSprint
Release 1 - Sprint 1
Objetivo | Desenvolver o CRUD dos membros do PET
Duração | 2 semanas
Data início | 2017-09-04
Data encerramento | 2017-09-18
Data revisão | 2017-09-18
Definição pronto | Item de Backlog Rodando
Local/hora reuniões diárias | Lab2 e Pet
Scrum master | Ivonei
Especialista domínio ou dono do produto | Renan, Elixandre, Marcio, Mateus Leo
Integrantes da equipe | Renan, Elixandre, Marcio, Mateus Leo, Nick, Mateus
ITEM DE BACKLOG | Tarefas | Proprietário | Status | Observação
CRUD Membros PET | Estudar Tecnologia Ruby on Rails | TODOS | fazendo
| Modelagem do Banco de Dados | Renam | fazendo
| Prototipar tela | Nick | a fazer
| Implementar o CRUD | Todos | a fazer
| Testar o CRUD | Todos | a fazer
Ver tutorial xyz do Xvideos 1:30
Ver tutorial do Power do Xvideos

## burndown
Sprint 1
Date | Estimadas | À fazer | Feitas | Criadas | Eliminadas
2017-09-04 | 5 | 5 | 1
2017-09-08 |  | 4
2017-09-11 |  | 4
2017-09-12 |  | 4
2017-09-13 |  | 4
2017-09-14 |  | 4
2017-09-16 |  | 4
2017-09-17 |  | 4 | 3
2017-09-17 |  | 1