## Geral
Release 8 - Sprint 8
Objetivo | Implementar o CRUD de projetos, requisitos e colaboradores
Duração | 2 meses
Data de início | 2017-12-11
Data de encerramento | 2018-02-09
Data de revisão | 2018-02-09
Definição de pronto | CRUD implementado
Local/hora das reuniões diárias | Casa do Marcelo às 21h
Scrum Master | Ivonei
Especialista no domínio ou dono do produto | Victor Francisco Araya Santander
Integrantes da equipe | Marcelo e Sergio

## Escopo
Backlog do escopo
Domínio | Features principais | Prioridade | Estimativa
Projeto | Cadastrar projeto | Alta | 4
| Consultar projeto | Alta | 2
| Atualizar projeto | Alta | 2
| Excluir projeto | Média | 2
Requisito | Cadastrar requisito | Alta | 4
| Consultar requisito | Alta | 2
| Atualizar requisito | Alta | 2
| Excluir requisito | Média | 1
Colaborador | Adicionar colaborador | Média | 4
| Consultar colaborador | Média | 2
| Redefinir permissões | Média | 8
| Remover colaborador | Média | 2

## Tarefas
Item de backlog | Tarefas | Proprietário | Status | Data | Observação
Cadastrar projeto | Estudar HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP, Bootstrap e PHPUnit | Todos | Feita | 2018-02-08
| Documentar o sistema | Todos | Feita | 2018-02-08
| Testar itens anteriores | Todos | Eliminada | 2018-02-08
| Modelar banco de dados | Todos | Feita | 2018-02-08
| Prototipar tela | Todos | Feita | 2018-02-08
| Implementar o item | Todos | Feita | 2018-02-08
| Testar o item | Todos | Eliminada | 2018-02-08
Consultar projeto | Prototipar tela | Todos | Feita | 2018-02-08
| Implementar o item | Todos | Feita | 2018-02-08
| Testar o item | Todos | Eliminada | 2018-02-08
Atualizar projeto | Prototipar tela | Todos | Feita | 2018-02-08
| Implementar o item | Todos | Feita | 2018-02-08
| Testar o item | Todos | Eliminada | 2018-02-08
Excluir projeto | Prototipar tela | Todos | Feita | 2018-02-08
| Implementar o item | Todos | Feita | 2018-02-08
| Testar o item | Todos | Eliminada | 2018-02-08
Cadastrar requisito | Modelar banco de dados | Todos | Feita | 2018-02-08
| Prototipar tela | Todos | Feita | 2018-02-08
| Implementar o item | Todos | Feita | 2018-02-08
| Testar o item | Todos | Eliminada | 2018-02-08
Consultar requisito | Prototipar tela | Todos | Feita | 2018-02-08
| Implementar o item | Todos | Feita | 2018-02-08
| Testar o item | Todos | Eliminada | 2018-02-08
Atualizar requisito | Prototipar tela | Todos | Feita | 2018-02-08
| Implementar o item | Todos | Feita | 2018-02-08
| Testar o item | Todos | Eliminada | 2018-02-08
Excluir requisito | Prototipar tela | Todos | Feita | 2018-02-08
| Implementar o item | Todos | Feita | 2018-02-08
| Testar o item | Todos | Eliminada | 2018-02-08
Adicionar colaborador | Modelar banco de dados | Todos | Feita | 2018-02-08
| Prototipar tela | Todos | Feita | 2018-02-08
| Implementar o item | Todos | Feita | 2018-02-08
| Testar o item | Todos | Eliminada | 2018-02-08
Consultar colaborador | Prototipar tela | Todos | Feita | 2018-02-08
| Implementar o item | Todos | Feita | 2018-02-08
| Testar o item | Todos | Eliminada | 2018-02-08
Redefinir permissões | Prototipar tela | Todos | Feita | 2018-02-08
| Implementar o item | Todos | Feita | 2018-02-08
| Testar o item | Todos | Eliminada | 2018-02-08
Remover colaborador | Prototipar tela | Todos | Feita | 2018-02-08
| Implementar o item | Todos | Feita | 2018-02-08
| Testar o item | Todos | Eliminada | 2018-02-08

## Progresso
Sprint 8
Data | Estimadas | A fazer | Feitas | Criadas | Eliminadas
2017-12-11 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0
2018-01-10 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0
2018-02-08 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0
2018-02-09 | 42 | 0 | 29 | 0 | 13